## Log_Actividad
ID_Log | ID_Usuario | Accion | Tabla_Afectada | Timestamp | Detalles
1 | SISTEMA_IA | LOG_SISTEMA | Contratos | 2026-03-11 16:26 | ID_Contrato: 2 ¦ Validación Fianza Cumplimiento: VALIDA. IA Peritaje completado.
2 | SISTEMA_IA | LOG_SISTEMA | Contratos | 2026-03-11 16:40 | ID_Contrato: 2 ¦ Validación Fianza Cumplimiento: VALIDA. IA Peritaje completado.
3 | SISTEMA_IA | LOG_SISTEMA | Contratos | 2026-03-11 16:57 | ID_Contrato: 2 ¦ Validación Fianza Cumplimiento: VALIDA. IA Peritaje completado.

## Estadisticas_Financieras
ID_Periodo | Año | Mes | Monto_Ejecutado | Monto_Proyectado

## Usuarios_Sistema
ID_Usuario | Username | Nombre_Full | Rol | Email | Activo

## Parametros_Sistema
Clave_Parametro | Valor_Parametro | Descripcion

## Conversaciones_IA
ID_Conversacion | Fecha_Hora | Usuario | Prompt | Respuesta

## Contratistas
ID_Contratista | Razon_Social | RFC | Domicilio_Fiscal | Representante_Legal | Telefono | Banco | Cuenta_Bancaria | Cuenta_CLABE
1 | DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V. | DTP8501108T7 | AV. PROLONGACIÓN PASEAO DE LA REFORMA NO. 1015, PISO 12-01, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS, CODIGO POSTAL 05348, CIUDAD DE MÉXICO | LIC. DAVID ALBERTO GUTIÉRREZ HUERTA
2 | SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | SMI680112PG9 | Calle Providencia 1255, Despacho 2 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03100 Ciudad de México. | ING CARLOS DAVID SÁNCHEZ PEÑALOZA
3 | PASOGA INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES S. DE R.L. DE C.V. en participación conjunta con AUDINGMEX, S.A. DE C.V. | PIV1611156Q7 |  | DR. RAFAEL SOTO ESPITIA

## Anticipos
ID_Anticipo | ID_Contrato | Porcentaje_Otorgado | Monto_Anticipo | Fecha_Pago | Monto_Amortizado_Acumulado | Saldo_Por_Amortizar

## Convenios_Recurso
ID_Convenio | Numero_Acuerdo | Nombre_Fondo | Monto_Apoyo | Fecha_Firma | Vigencia_Fin | Objeto_Programa | Estado | Link_Sharepoint
1 | CT/1A-ORD/-11-ABRIL-25/X | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN) | 250000000 | 2025-05-20 | 2027-05-20 | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS, PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN ESTIMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADOS "SONOYTA - PUERTO- PEÑASCO", "LAS VARAS - PLATANITOS", "SALTILLO - MONCLOVA", "URUAPAN - ZAMORA" Y "AMPLIACIÓN A4 ZONA GOLFO", ASÍ COMO OTROS PROYECTOS SUPERVENIENTES EN MATERIA CARRETERA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL. | VIGENTE

## Contratos
ID_Contrato | Numero_Contrato | Objeto_Contrato | ID_Convenio_Vinculado | ID_Contratista | Monto_Total_Sin_IVA | Monto_Total_Con_IVA | Fecha_Firma | Fecha_Inicio_Obra | Fecha_Fin_Obra | Estado | Tipo_Contrato | Area_Responsable | No_Concurso | Modalidad_Adjudicacion | Fecha_Adjudicacion | Plazo_Ejecucion_Dias | pct_Anticipo | Monto_Anticipo | No_Fianza_Anticipo | Nombre_Afianzadora_Anticipo | Estatus_Fianza_Anticipo | pct_Cumplimiento | Monto_Fianza_Cumplimiento | No_Fianza_Cumplimiento | Nombre_Afianzadora_Cumplimiento | Estatus_Fianza_Cumplimiento | pct_Vicios_Ocultos | No_Fianza_Vicios_Ocultos | Monto_Fianza_Vicios_Ocultos | Nombre_Afianzadora_Vicios_Ocultos | Estatus_Fianza_Vicios_Ocultos | Nombre_Residente_Dependencia | pct_Penas_Convencionales | pct_Retencion_Incumplimiento | Otras_Retenciones_Pct | Pct_Indirectos_Oficina | Pct_Indirectos_Campo | Pct_Indirectos_Totales | Pct_Financiamiento | Pct_Utilidad | Pct_Cargos_SFP | Pct_ISN | Link_Sharepoint
1 | 25-Z-CF-A-001-Y-0-25 | ESTUDIO DE DEMANDA DE LA CARRETERA SONOYTA - PUERTO PEÑASCO | 1 | 1 | 1499787.55 | 1739753.56 | 2025-08-05 12:00 | 2025-08-06 12:00 | 2025-11-03 12:00 | CIUDAD DE MÉXICO | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO | IO-09-214-009000062-N-1-2025 | INVITACIÓN RESTRINGIDA | 2025-07-30 12:00 | 90 | 0 | 0 | N/A |  |  | 20 | 299957.51 | 2353705 |  |  | 10 | N/A | 0 |  |  |  | 5 | 20 | 0 | 27.6218 | 0.45 |  | 1.6 | 8 | 0.5025
2 | 25-E-CF-A-002-Y-0-25 | ESTUDIO DE TRÁNSITO Y AFORO VEHICULAR (ESTUDIO DE DEMANDA) PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SALTILLO - MONCLOVA, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1 | 2 | 1381313.38 | 1602323.52 | 2025-11-28 12:00 | 2025-12-01 12:00 | 2026-02-28 12:00 | ACTIVO | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO | LO-09-214-009000062-N-3-2025 | Licitación Pública Nacional | 2025-11-25 12:00 | 90 | 0 | 0 | N/A |  |  | 20 | 276262.67 | 3090468 | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | VALIDA | 10 | N/A | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 25-Z-CF-A-003-Y-0-25 | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL para la ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO FOTOGRAMÉTRICO A ESCALA 1:2,000 EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 88.2 KM PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, QUE DEBERÁ INCLUIR LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ENTRONQUES A DESNIVEL, ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE Y CASETA DE PEAJE | 1 | 3 | 4334171.24 | 5027638.64 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-01 12:00 | 2026-01-31 12:00 | SONORA | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO | LO-09-214-009000062-N-5-2025 | Licitación Pública Nacional | N/A | 62 | 0 | 0 | N/A |  |  | 20 | 866834.25 | 3092021 |  |  | 10 | N/A | 433417.124 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0

## Convenios_Modificatorios
ID_Convenio_Mod | ID_Contrato | Numero_Convenio_Mod | Tipo_Modificacion | Nuevo_Monto_Con_IVA | Nueva_Fecha_Fin | Motivo | Link_Sharepoint

## Catalogo_Conceptos
ID_Concepto | ID_Contrato | Clave | Orden | Descripcion | Unidad | Cantidad_Contratada | Costo_Directo | Precio_Unitario | Importe_Total_Sin_IVA
1 | 1 | 1 | 1 | Análisis de la Oferta | Actividad | 1 | 53458.87 | 75500.68 | 75500.68
2 | 1 | 2 | 2 | Análisis de la Demanda | Actividad | 1 | 818833.5 | 1156449.76 | 1156449.76
3 | 1 | 3 | 3 | Análisis de la información y desarrollo de modelos para la asignación de tránsito | Actividad | 1 | 64044.39 | 90450.77 | 90450.77
4 | 1 | 4 | 4 | Pronóstico de tránsito e ingresos | Actividad | 1 | 55203.4 | 77964.51 | 77964.51
5 | 1 | 5 | 5 | Visualización de la información del análisis de la oferta y la demanda | Actividad | 1 | 70396.42 | 99421.83 | 99421.83
6 | 2 | N3-25-1 | 1 | ANÁLISIS DE LA OFERTA | Estudio | 1 | 206496.49 | 255011.33 | 255011.33
7 | 2 | N3-25-2 | 2 | ANÁLISIS DE LA DEMANDA | Estudio | 1 | 509003.88 | 628590.6 | 628590.6
8 | 2 | N3-25-3 | 3 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO | Estudio | 1 | 149947.94 | 185177.11 | 185177.11
9 | 2 | N3-25-4 | 4 | PRONÓSTICO DE TRÁNSITO E INGRESOS | Estudio | 1 | 140540.05 | 173558.9 | 173558.9
10 | 2 | N3-25-5 | 5 | VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA | Informe | 1 | 112535.95 | 138975.44 | 138975.44
11 | 3 | 1.1 | 1 | PLAN DE VUELO | KM | 88.2 | 101.04 | 143.99 | 12699.92
12 | 3 | 1.2 | 2 | TOMA DE FOTOGRAFIAS AÉREAS | KM | 88.2 |  | 715.49 | 63106.22
13 | 3 | 1.3 | 3 | FOTOINDICE DEL VUELO CON EL DRON | KM | 88.2 |  | 287.09 | 25321.34
14 | 3 | 1.4 | 4 | VUELO | KM | 88.2 |  | 2877.59 | 253803.44
15 | 3 | 1.5 | 5 | MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DE LA PRIMERA SUPERFICIE | KM | 88.2 |  | 2169.3 | 191332.26
16 | 3 | 1.6 | 6 | MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN DEL TERRENO NATURAL | KM | 88.2 |  | 1824.38 | 160910.32
17 | 3 | 1.7 | 7 | CONTROL TERRESTRE | KM | 88.2 |  | 4472.52 | 394476.26
18 | 3 | 1.8 | 8 | MEMORIA TÉCNICA | KM | 88.2 |  | 717.6 | 63292.32
19 | 3 | 1.9 | 9 | PLANOS TOPOGRÁFICOS | KM | 88.2 |  | 1155.35 | 101901.87
20 | 3 | 2.1 | 10 | ALINEAMIENTO HORIZONTAL | KM | 88.2 |  | 1640.76 | 144715.03
21 | 3 | 2.2 | 11 | MATEMATIZACION | KM | 88.2 |  | 711.55 | 62758.71
22 | 3 | 2.3 | 12 | ALINEAMIENTO VERTICAL | KM | 88.2 |  | 642.63 | 56679.97
23 | 3 | 2.4 | 13 | ANTEPROYECTO DE TERRACERIAS | LOTE | 88.2 |  | 1220.29 | 107629.58
24 | 3 | 2.5 | 14 | ESTRUCTURAS (PUENTES, PIV Y PSV) | LOTE | 1 |  | 1097504.36 | 1097504.36
25 | 3 | 2.6 | 15 | ENTRONQUES A DESNIVEL | LOTE | 1 |  | 125650.82 | 125650.82
26 | 3 | 2.7 | 16 | OBRAS DE DRENAJE MENOR | LOTE | 1 |  | 563164.88 | 563164.88
27 | 3 | 2.8 | 17 | DISEÑO DE PAVIMENTO | LOTE | 1 |  | 388011.12 | 388011.12
28 | 3 | 2.9 | 18 | CASETA DE PEAJE | LOTE | 1 |  | 67354.78 | 67354.78
29 | 3 | 2.1 | 19 | CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA | LOTE | 1 |  | 107750.06 | 107750.06
30 | 3 | 3.1 | 20 | INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS CON LIDAR | LOTE | 1 |  | 136722.94 | 136722.94
31 | 3 | 3.2 | 21 | INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS DE ANTEPROYECTO | LOTE | 1 |  | 209385.05 | 209385.05
32 |  | 2.1 | 19 | CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA | LOTE | 1 |  | 107750.06 | 107750.06

## Programa
ID_Numero_Programa | ID_Contrato | Tipo_Programa | Programa | Fecha_Inicio | Fecha_Termino
1 | 1 | MENSUAL | Programa General de Obra del Contrato | 2025-08-06 12:00 | 2025-11-03 12:00
2 | 2 | MENSUAL | Programa General de Obra del Contrato | 2025-12-01 | 2026-02-28
3 | 3 | MENSUAL | Programa General de Obra del Contrato No. 25-Z-CF-A-003-Y-0-25 | 2025-12-01 | 2026-01-31

## Programa_Periodo
ID_Programa_Periodo | ID_Numero_Programa | Numero_Periodo | Periodo | Fecha_Inicio | Fecha_Termino
5 | 2 | 1 | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-31
6 | 2 | 2 | ENERO 2026 | 2026-01-01 | 2026-01-31
7 | 2 | 3 | FEBRERO 2026 | 2026-02-01 | 2026-02-28
8 | 1 | 1 | AGOSTO 2025 | 2025-08-06 | 2025-08-31
9 | 1 | 2 | SEPTIEMBRE 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30
10 | 1 | 3 | OCTUBRE 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-31
11 | 1 | 4 | NOVIEMBRE 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-03
12 | 3 | 1 | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-01 | 2025-12-31
13 | 3 | 2 | ENERO 2026 | 2026-01-01 | 2026-01-31

## Programa_Ejecucion
ID_Programa | ID_Concepto | ID_Programa_Periodo | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | Monto_Programado | Avance_Programado_Pct | Link_Sharepoint
2 | 7 | 6 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 628590.6 | 45.51
3 | 8 | 7 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 185177.11 | 13.4
4 | 9 | 7 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 173558.9 | 12.57
5 | 10 | 7 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 138975.44 | 10.06
6 | 6 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 255011.33 | 18.4615
7 | 1 | 8 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 75500.68 | 4.3397
8 | 2 | 8 | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 578224.88 | 33.236
9 | 2 | 9 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 578224.88 | 33.236
10 | 3 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 90450.77 | 5.1991
11 | 4 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 62371.61 | 3.5851
12 | 5 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 79537.46 | 4.5718
13 | 4 | 11 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 15592.9 | 0.89627
14 | 5 | 11 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 19884.37 | 1.1429
1 | 31 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 209385.05 | 4.1647
16 | 12 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 63106.22 | 1.46
17 | 13 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 25321.34 | 0.58
18 | 14 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 253803.44 | 5.86
19 | 15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 191332.26 | 4.41
20 | 16 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 160910.32 | 3.71
21 | 17 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 394476.26 | 9.1
22 | 18 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 63292.32 | 1.46
23 | 19 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 101901.87 | 2.35
24 | 20 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 144715.03 | 3.34
25 | 21 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 62758.71 | 1.45
26 | 22 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 32388.55 | 0.75
27 | 22 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 24291.42 | 0.56
28 | 23 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 107629.58 | 2.48
29 | 24 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1097504.36 | 25.32
30 | 25 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 125650.82 | 2.9
31 | 26 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 563164.88 | 12.99
32 | 27 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 388011.12 | 8.95
33 | 28 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 67354.78 | 1.56
34 | 32 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 107750.06 | 2.49
35 | 30 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 136722.94 | 3.15
36 | 31 | 13 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 209385.05 | 4.83

## Matriz_Insumos
ID_Matriz | ID_Concepto | Tipo_Insumo | Clave_Insumo | Descripcion | Unidad | Costo_Unitario | Rendimiento_Cantidad | Importe | Porcentaje_Incidencia
1 | 1 | 2 | MO01 | Gerente de Proyecto | JOR | 2719.75 | 5.2 | 14142.7 | 26.46
2 | 1 | 2 | MO03 | Especialista en Modelos de Transpoirte | JOR | 2300.44 | 8.6667 | 19937.15 | 37.29
3 | 1 | 2 | MO06 | Especialista en Estudios de Transito | JOR | 2300.44 | 5.2 | 11962.29 | 22.38
4 | 1 | 3 | EQ01 | Vehículos tipo Pick-Up | Hr | 304.73 | 4.4255 | 1348.59 | 2.52
5 | 1 | 3 | EQ02 | Equipo de Edicion Digital | Hr | 12.07 | 48.8428 | 589.53 | 1.1
6 | 1 | 3 | EQ08 | Impresora Laser Color | Hr | 76.7 | 41.6 | 3190.72 | 5.97
7 | 1 | 3 | EQ07 | Multifuncional Copiado, Impresion Escaneo | Hr | 18.47 | 22.2857 | 411.62 | 0.77
8 | 1 | 3 | EQ10 | Vehículos tipo sedán cuatro puertas | Hr | 139.49 | 3.4451 | 480.56 | 0.9
9 | 1 | 3 | EQ05 | Computadora Laptop portatil | Hr | 4.02 | 347.1927 | 1395.71 | 2.61
10 | 2 | 2 | MO01 | Gerente de Proyecto | JOR | 2719.75 | 5.2 | 14142.7 | 1.73
11 | 2 | 2 | MO09 | Aforador | JOR | 982.5 | 135.2 | 132834 | 16.22
12 | 2 | 2 | MO12 | Encuestador | JOR | 742.9 | 540.8 | 401760.32 | 49.06
13 | 2 | 2 | MO10 | Coordinador de Trabajos de Campo | JOR | 1701.38 | 52 | 88471.76 | 10.8
14 | 2 | 3 | EQ01 | Vehículos tipo Pick-Up | Hr | 304.73 | 203.5745 | 62035.25 | 7.58
15 | 2 | 3 | EQ02 | Equipo de Edicion Digital | Hr | 12.07 | 18.316 | 221.07 | 0.03
16 | 2 | 3 | EQ12 | Equipo telefónico | Hr | 4.6 | 2400 | 11040 | 1.35
17 | 2 | 3 | EQ05 | Computadora Laptop portatil | Hr | 4.02 | 135.4052 | 544.33 | 0.07
18 | 2 | 3 | EQ08 | Impresora Laser Color | Hr | 76.7 | 81.12 | 6221.9 | 0.76
19 | 2 | 3 | EQ07 | Multifuncional Copiado, Impresion Escaneo | Hr | 18.47 | 86.9143 | 1605.31 | 0.2
20 | 2 | 3 | EQ10 | Vehículos tipo sedán cuatro puertas | Hr | 139.49 | 716.588 | 99956.86 | 12.21
21 | 3 | 2 | MO01 | Gerente de Proyecto | JOR | 2719.75 | 10.4 | 28285.4 | 44.17
22 | 3 | 2 | MO06 | Especialista en Estudios de Transito | JOR | 2300.44 | 10.4 | 23924.58 | 37.36
23 | 3 | 3 | EQ02 | Equipo de Edicion Digital | Hr | 12.07 | 48.8428 | 589.53 | 0.92
24 | 3 | 3 | EQ08 | Impresora Laser Color | Hr | 76.7 | 54.08 | 4147.94 | 6.48
25 | 3 | 3 | EQ07 | Multifuncional Copiado, Impresion Escaneo | Hr | 18.47 | 57.9429 | 1070.2 | 1.67
26 | 3 | 3 | EQ10 | Vehículos tipo sedán cuatro puertas | Hr | 139.49 | 22.3934 | 3123.65 | 4.88
27 | 3 | 3 | EQ05 | Computadora Laptop portatil | Hr | 4.02 | 722.1608 | 2903.09 | 4.53
28 | 4 | 2 | MO01 | Gerente de Proyecto | JOR | 2719.75 | 5.2 | 14142.7 | 25.62
29 | 4 | 2 | MO06 | Especialista en Estudios de Transito | JOR | 2300.44 | 10.4 | 23924.58 | 43.34
30 | 4 | 3 | EQ02 | Equipo de Edicion Digital | Hr | 12.07 | 73.2642 | 884.3 | 1.6
31 | 4 | 3 | EQ08 | Impresora Laser Color | Hr | 76.7 | 81.12 | 6221.9 | 11.27
32 | 4 | 3 | EQ07 | Multifuncional Copiado, Impresion Escaneo | Hr | 18.47 | 86.9143 | 1605.31 | 2.91
33 | 4 | 3 | EQ10 | Vehículos tipo sedán cuatro puertas | Hr | 139.49 | 44.7867 | 6247.3 | 11.32
34 | 4 | 3 | EQ05 | Computadora Laptop portatil | Hr | 4.02 | 541.6206 | 2177.31 | 3.94
35 | 5 | 2 | MO01 | Gerente de Proyecto | JOR | 2719.75 | 5.2 | 14142.7 | 20.09
36 | 5 | 2 | MO03 | Especialista en Modelos de Transpoirte | JOR | 2300.44 | 17.3333 | 39874.29 | 56.64
37 | 5 | 3 | EQ02 | Equipo de Edicion Digital | Hr | 12.07 | 226.7342 | 2736.68 | 3.89
38 | 5 | 3 | EQ08 | Impresora Laser Color | Hr | 76.7 | 54.08 | 4147.94 | 5.89
39 | 5 | 3 | EQ07 | Multifuncional Copiado, Impresion Escaneo | Hr | 18.47 | 57.9429 | 1070.2 | 1.52
40 | 5 | 3 | EQ10 | Vehículos tipo sedán cuatro puertas | Hr | 139.49 | 44.7867 | 6247.3 | 8.87
41 | 5 | 3 | EQ05 | Computadora Laptop portatil | Hr | 4.02 | 541.6206 | 2177.31 | 3.09
42 | 6 | 2 | GERPROY | Gerente de Proyecto | JOR | 7032.75 | 7 | 49229.25 | 23.84
43 | 6 | 2 | ESPESTRA | Especialista en Estudios de Tránsito | JOR | 5408.72 | 7 | 37861.04 | 18.33
44 | 6 | 2 | ESPMODTR | Especialista en modelos de transporte | JOR | 5408.72 | 7 | 37861.04 | 18.33
45 | 6 | 2 | COORDTC | Coordinador de Trabajos de Campo | JOR | 4705.59 | 10 | 47055.9 | 22.79
46 | 6 | 2 | TEC-CAM | Técnico Campo | JOR | 1682.77 | 10 | 16827.7 | 8.15
47 | 6 | 3 | EQSEG | Lámparas, traficonos, trafitambos, chalecos, cascos | HR | 21.33 | 160 | 3412.8 | 1.65
48 | 6 | 3 | EQCAMPICK | Camioneta pickup doble cabina | HR | 824.13 | 16 | 13186.08 | 6.39
49 | 6 | 3 | CAMDIG | Cámara Fotografica Digital | HR | 2.02 | 16 | 32.32 | 0.02
50 | 6 | 3 | LAP-01 | Computadora Portátil Lap Top | HR | 4.69 | 16 | 75.04 | 0.04
51 | 6 | 3 | COM-PC | Computadora Personal PC | HR | 5.24 | 168 | 880.32 | 0.43
52 | 6 | 3 | EQIMPCL | Impresora a color | HR | 3.75 | 20 | 75 | 0.04
53 | 7 | 1 | form1 | Formato encuesta | millar | 350 | 2 | 700 | 0.14
54 | 7 | 1 | PAPODS | Papeleria para OD ( 1 Caja Hojas Sujetapapeles v Lapices) | JGO | 1060 | 2 | 2120 | 0.42
55 | 7 | 1 | SENNEU | Sensores neumaticos (Hule Sintetico) | ML | 97 | 176 | 17072 | 3.35
56 | 7 | 1 | DIS1TB | Disco Duro 1tb externo | PIEZA | 1200 | 1 | 1200 | 0.24
57 | 7 | 2 | GERPROY | Gerente de Proyecto | JOR | 7032.75 | 10 | 70327.5 | 13.82
58 | 7 | 2 | ESPESTRA | Especialista en Estudios de Tránsito | JOR | 5408.72 | 10 | 54087.2 | 10.63
59 | 7 | 2 | ESPMODTR | Especialista en modelos de transporte | JOR | 5408.72 | 10 | 54087.2 | 10.63
60 | 7 | 2 | COORDTC | Coordinador de Trabajos de Campo | JOR | 4705.59 | 30 | 141167.7 | 27.73
61 | 7 | 2 | AFOR | Aforador | JOR | 1416.06 | 18 | 25489.08 | 5.01
62 | 7 | 2 | ENCUEST | Encuestador | JOR | 1416.06 | 24 | 33985.44 | 6.68
63 | 7 | 3 | EQSEG | Lámparas, traficonos, trafitambos, chalecos, cascos | HR | 21.33 | 336 | 7166.88 | 1.41
64 | 7 | 3 | EQCAMPICK | Camioneta pickup doble cabina | HR | 824.13 | 104 | 85709.52 | 16.84
65 | 7 | 3 | CAMDIG | Cámara Fotografica Digital | HR | 2.02 | 56 | 113.12 | 0.02
66 | 7 | 3 | LAP-01 | Computadora Portátil Lap Top | HR | 4.69 | 104 | 487.76 | 0.1
67 | 7 | 3 | COM-PC | Computadora Personal PC | HR | 5.24 | 240 | 1257.6 | 0.25
68 | 7 | 3 | CONTCLASS2 | Equipo Contador Clasificador | HR | 7.09 | 1680 | 11911.2 | 2.34
69 | 7 | 3 | GPS-01 | Instrumento de Posicionamiento Global (GPS) | HR | 6.1 | 72 | 439.2 | 0.09
70 | 7 | 3 | LAPVG | Laptop para Video Captura | HR | 5.99 | 64 | 383.36 | 0.08
71 | 7 | 3 | CAMHD | Camará de video IP HD | HR | 19.83 | 64 | 1269.12 | 0.25
72 | 7 | 3 | EQIMPCL | Impresora a color | HR | 3.75 | 8 | 30 | 0.01
73 | 8 | 2 | GERPROY | Gerente de Proyecto | JOR | 7032.75 | 6.6667 | 46885 | 31.27
74 | 8 | 2 | ESPESTRA | Especialista en Estudios de Tránsito | JOR | 5408.72 | 6.6667 | 36058.14 | 24.05
75 | 8 | 2 | ESPMODTR | Especialista en modelos de transporte | JOR | 5408.72 | 6.6667 | 36058.14 | 24.05
76 | 8 | 2 | COORDTG | Auxiliar de Gabinete | JOR | 2216.2 | 13.3333 | 29549.33 | 19.71
77 | 8 | 3 | COM-PC | Computadora Personal PC | HR | 5.24 | 266.6667 | 1397.33 | 0.93
78 | 9 | 2 | GERPROY | Gerente de Proyecto | JOR | 7032.75 | 5.3333 | 37508 | 26.69
79 | 9 | 2 | ESPESTRA | Especialista en Estudios de Tránsito | JOR | 5408.72 | 6.6667 | 36058.14 | 25.66
80 | 9 | 2 | ESPMODTR | Especialista en modelos de transporte | JOR | 5408.72 | 6.6667 | 36058.14 | 25.66
81 | 9 | 2 | COORDTG | Auxiliar de Gabinete | JOR | 2216.2 | 13.3333 | 29549.33 | 21.03
82 | 9 | 3 | COM-PC | Computadora Personal PC | HR | 5.24 | 256 | 1341.44 | 0.95
83 | 9 | 3 | EQIMPCL | Impresora a color | HR | 3.75 | 6.6667 | 25 | 0.02
84 | 10 | 2 | GERPROY | Gerente de Proyecto | JOR | 7032.75 | 5 | 35163.75 | 31.25
85 | 10 | 2 | ESPESTRA | Especialista en Estudios de Tránsito | JOR | 5408.72 | 5 | 27043.6 | 24.03
86 | 10 | 2 | ESPMODTR | Especialista en modelos de transporte | JOR | 5408.72 | 5 | 27043.6 | 24.03
87 | 10 | 2 | COORDTG | Auxiliar de Gabinete | JOR | 2216.2 | 10 | 22162 | 19.69
88 | 10 | 3 | COM-PC | Computadora Personal PC | HR | 5.24 | 200 | 1048 | 0.93
89 | 10 | 3 | EQIMPCL | Impresora a color | HR | 3.75 | 20 | 75 | 0.07
90 | 11 | 2 | PAS-MO-SUP | SUPERINTENDENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO | JOR | 4444.63 | 0.0095 | 42.22 | 41.79
91 | 11 | 2 | PAS-MO-JEF-ANT | JEFE DE ANTEPROYECTO | JOR | 2905.45 | 0.006 | 17.43 | 17.25
92 | 11 | 2 | PAS-MO-FOT | FOTOGRAMETRISTAS | JOR | 2093.85 | 0.006 | 12.56 | 12.43
93 | 11 | 2 | PAS-MO-DIB1 | DIBUJANTE 1 | JOR | 1534.16 | 0.005 | 7.67 | 7.59
94 | 11 | 2 | PAS-MO-DIB2 | DIBUJANTE 2 | JOR | 1534.16 | 0.005 | 7.67 | 7.59
95 | 11 | 3 | PAS-EQ-DRO | DRON TOPOGRAFICO | h | 109.6 | 0.05 | 5.48 | 5.42
96 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-ESC1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 | h | 8.34 | 0.07 | 0.58 | 0.57
97 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-ESC2 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2 | h | 8.34 | 0.07 | 0.58 | 0.57
98 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-ESC3 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 3 | h | 8.34 | 0.07 | 0.58 | 0.57
99 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-ESC4 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 | h | 8.34 | 0.07 | 0.58 | 0.57
100 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-ESC5 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 5 | h | 8.34 | 0.07 | 0.58 | 0.57
101 | 11 | 3 | PAS-EQ-COM-LAP | LAPTOP | h | 9.15 | 0.07 | 0.64 | 0.63
102 | 11 | 3 | PAS-EQ-IMP | IMPRESORA | h | 4.57 | 0.02 | 0.09 | 0.09
103 | 11 | 3 | PAS-HER-MEN | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 87.55 | 0.03 | 2.63 | 2.6
104 | 11 | 3 | PAS-EQU-SEG | EQUIPO DE SEGURIDAD | %MO | 87.55 | 0.02 | 1.75 | 1.73

## Estimaciones
ID_Estimacion | ID_Contrato | No_Estimacion | Tipo_Estimacion | Periodo_Inicio | Periodo_Fin | Monto_Bruto_Estimado | Deduccion_Surv_05_Monto | Subtotal | IVA | Monto_Neto_A_Pagar | Avance_Acumulado_Anterior | Avance_Actual | Estado_Validacion | Link_Sharepoint | Avance_Anterior_Porcentaje | Avance_Actual_Porcentaje | Avance_Acumulado_Porcentaje
1 | 1 | 1 | NORMAL | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 653725.56 | 3268.63 | 653725.56 | 104596.09 | 755053.02 | 0 | 653725.56 | EN REVISIÓN | 0
2 | 2 | 1 | NORMAL | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORRADOR | 0 | 0 | 0 | 0

## Detalle_Estimacion
ID_Detalle | ID_Estimacion | ID_Concepto | Cantidad_Estimada_Periodo | Precio_Unitario_Contrato | Importe_Este_Periodo | Avance_Acumulado_Porcentaje | Importe_Acumulado | Avance_Periodo_Porcentaje
1 | 1 | 1 | 1 | 75500.68 | 75500.68 | 0.050341 | 75500.68
2 | 1 | 2 | 0.5 | 1156449.76 | 578224.88 | 0.38554 | 578224.88
3 | 2 | 6 | 1 | 255011.33 | 255011.33 | 0 | 0 | 0

## Validacion_Archivos
ID_Validacion | ID_Estimacion | Tipo_Archivo | Fecha_Carga | Estado_Validacion | Checklist_JSON | Observaciones_Resumen
VAL-1867DCB4 | 1 | CARATULA_GENERADOR | 2026-03-05 10:42 | APROBADO | [{"aprobado":true,"rubro":"Datos Generales (Objeto, No. Est, Periodos)","observacion":"Los datos generales coinciden con el registro padre y la carátula en el sistema."},{"observacion":"El cálculo de la retención del 0.5 al millar es correcto (3268.63).","rubro":"Aritmética y Retenciones (0.5 al millar)","aprobado":true},{"rubro":"Avances vs Programa de Ejecución","observacion":"Los avances corresponden al programa de ejecución.","aprobado":true},{"aprobado":true,"rubro":"Validación de Importe con Letra","observacion":"El importe con letra coincide con el monto numérico."},{"aprobado":false,"observacion":"Se debe ingresar primero la carátula para poder validar la factura.","rubro":"Borrador de Factura (Modelo y 1000 chars)"}]

## Deducciones_Retenciones
ID_Deduccion | ID_Estimacion | Tipo_Deduccion | Monto_Deducido | Concepto_Deduccion

## Facturas
ID_Factura | ID_Estimacion | Folio_Fiscal_UUID | No_Factura | Fecha_Emision | Monto_Facturado | Estatus_SAT | Link_Sharepoint

## Pagos_Emitidos
ID_Pago | ID_Estimacion | Fecha_Pago | Monto_Pagado | Referencia_Bancaria | Estatus_Pago